مستجدات مشاريع الربط الكهربائي العربي: (سبتمبر/ ايلول 2019)

ووفقاً للمعلومات الواردة إلى أمانة المجلس، فإن أحدث المستجدات في مشروعات الربط الكهربائي العربي كالتالي:

أولاُ: مشروع الربط الكهربائي الثماني: (محّدث نوفمبر 2020)

يهدف هذا المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل من (الأردن، سوريا، العراق، لبنان، مصر، ليبيا، فلسطين، تركيا) على جهد 400/500 ك.ف.

| خط الربط الكهربائي | موقف مشروع الربط |
| --- | --- |
| المصري- الأردني -العراقي | وقع الطرفان المصري والعراقي اتفاقاً ثنائياً بشأن البدء في تنفيذ مشروع خط نقل الكهرباء من مصر إلى العراق وذلك من خلال مشروع الربط الكهربائي القائم بين مصر والأردن والمفعل منذ عام 1999 بقدرة 400 ميجاوات. والجدير بالذكر أن مصر بدأت في عمل الدراسات الخاصة برفع قدرة الخط الواصل بين مصر والأردن من 400 ميجاوات حالياً لتصل إلى 1000 ميجاوات كمرحلة أولى وتليها مرحلة ثانية تصل إلى 2000 ميجاوات ليمكن من خلاله نقل 500 ميجاوات للعراق ومن ثم باقي دول المنطقة. وفي هذا الإطار فقد وقع الجانبين الأردني والعراقي (سبتمبر 2020) اتفاقية للربط الكهربائي بين البلدين، بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين، تقوم بموجبه الأردن بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 جيجاوات/ ساعة سنويا، وأن بدء تزويد العراق بالطاقة الكهربائية سيتم بعد الانتهاء من إنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة في الأردن، وإنشاء خط الربط الكهربائي الذي يربط محطة الريشة الجديدة في الأردن بمحطة تحويل القائم في العراق، بطول نحو 300 كم، وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال 26 شهراً من تاريخ توقيع العقد، وتدخل حيز التنفيذ عام 2022،علماً وأن هذا الاتفاق سيسهم في استقرار الأنظمة الكهربائية، ويخدم التوجه نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة، والذي بدوره سيعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي. يأتي الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق ضمن مشروع الربط الثماني لربط شبكات الكهرباء في كل من: (مصر- العراق- الأردن- لبنان- ليبيا- فلسطين- سوريا- تركيا) بمساهمة تمويلية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. |
| الأردني - الفلسطيني | تم توقيع عقد إنشاء محطة تحويل جديدة 132/33 ك.ف. على مسافة 3 كم من الحدود الأردنية- الفلسطينية لتزويد شركة كهرباء القدس بالطاقة الكهربائية بهدف زيادة القدرة المصدرة للجانب الفلسطيني بحيث تصل ل80 م. وات، بالإضافة إلى أنه تم تحديث دراسة جدوى الربط بين البلدين على جهد 400 ك.ف والتي تم إعدادها من قبل الشركة الاستشارية (Norconsult) كما تجدر الإشارة إلى ضرورة حصول الجانب الفلسطيني على الموافقات والتراخيص من الجانب الإسرائيلي لبناء وإنشاء خطوط نقل جهد عالي داخل الأراضي الفلسطينية والذي يشكل التحدي الأكبر لإتمام مشروع الربط. |

مشروع الربط الكهربائي المصري- الأردني - الخليجي

تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الربط الخليجي وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة النقل المصرية بتاريخ 5/11/2019 على هامش الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

وصف المشروع:

- المشروع مبني على ربط الشبكة الكهربائية الخاصة بهيئة الربط الخليجي والموجودة بالمنطقة الشرقية من السعودية مع النظام الكهربائي المصري من خلال الأردن وذلك من خلال نظام النقل HVDC مع العلم بأن المسافة بين المنطقة الشرقية والشبكة الأردنية تصل لحوالي 2000 كم.

- تسعى هيئة الربط الخليجي من خلال الربط فتح أسواق جديدة لتبادل ولتجارة الطاقة مع دول الربط الثماني.

- من المتوقع أن تصل تكلفة الربط إلى ما يزيد عن مليار ونصف دولار أمريكي.

هدف المشروع: إنشاء خط نقل كهربائي عالي الجهد يربط بين هيئة الربط الخليجي ومصر مروراً بالأردن باستخدام نظام ال (HVDC) بطول 2000 كم وقدرة 2000 م. وات كما هو موضح في الشكل رقم (1) بتكلفة تقديرية قد تصل لما يزيد عن مليار ونصف دولار. مما سيؤدي إلى تعزيز فرص التجارة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الربط الثماني ودول المغرب العربي وأوروبا، بحيث تكون الأردن القلب الذي يربط الخليج العربي مع دول الربط الثماني ودول المغرب العربي وأوروبا. بالإضافة إلى أن المشروع يعد نواة لسوق الكهرباء العربي (السوق العربية المشتركة للكهرباء) القائمة على مبدأ تشغيل الأنظمة الكهربائية بطريقة تنافسية تغطي جميع الدول العربية.

مشروع الربط الكهربائي الأردني – السعودي:

- تم الانتهاء من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية المقدمة من الاستشاري (CESI) من قبل الطرفين، والتي بينت جدوى الربط من الناحية الفنية، الاقتصادية والبيئية، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

- إنشاء خط نقل على الجهد العالي لربط محطة القريات في الأراضي السعودية مع شرق عمان في الأراضي الأردنية مروراً بالأزرق كونه البديل الأفضل من الناحية الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع الربط الكهربائي الأردني-السعودي، بحيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين:

- المرحلة الأولى (2022): تتضمن إنشاء محطة تحويل التردد (50/60) هيرتز في القريات وإنشاء خط نقل على الجهد العالي للربط بين محطتي القريات وشرق عمان بطول تقريبي 164 كم بما يسمح بتبادل طاقة بين البلدين بقدرة 500  م. وات.

- المرحلة الثانية (2026): تدعيم الربط مستقبلاً من خلال إضافة وحدة جديدة لتحويل التردد (50/60) في القريات وذلك لزيادة قدرات التبادل بين البلدين بحيث تصبح 1000م.ف.أ.

ثانياً: مشروع الربط الكهربائي لدول المغرب العربي: (سبتمبر/ ايلول 2019)

يهدف هذا المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل من (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا) على جهد 400 و220 ك.ف.

وقد أشار معالي وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر السادس للجنة المغاربية للكهرباء (المملكة المغربية- الرباط: 8/12/2015) إلى أن المغرب قام بإنشاء قدرات مهمة مع اسبانيا (1400 م.و) والجزائر (1200 م.و).

ويتم حالياً دراسة إقامة قدرات إضافية مع البرتغال (1000 م.و) واسبانيا (700 م.و).

وفيما يتعلق بالربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا، فإن الجانبين شرعا في الدراسات التقنية الأولية لتحديد الخيار الأمثل على المستوى التقني والاقتصادي، لربط مدينة نواذيبو بمدينة الداخلة، مع الأخذ بعين الاعتبار للمشاريع الجارية من أجل تعزيز الشبكة في المنطقة الجنوبية للمغرب، وسيعزز هذا الربط التبادل الاقتصادي للكهرباء بين المنظومتين الكهربائيتين.

التطورات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي (سبتمبر/ ايلول 2019)

الترابط القائم بين بلدان الرط المغاربي / الكوميلاك

| البلد | المحطة | الجهد ك.ف | القدرة المنقولة م.و | طول الخط كم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الجزائر- المغرب | وجدة - غزوات | 225 | 235 | 47 |
|  | وجدة - تلمسان | 225 | 235 | 64 |
|  | بورديم- حاسي عامر | 400 | 2400 | 388 |

| الجزائر- تونس | العوينات - تجروين | 220 | .. | 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | العوينات - تجروين | 90 | .. | 60 |
|  | القالة- فرناتة | 90 | .. | 35 |
|  | جبل عنق - متلاوي | 150 | .. | 65 |
|  | شافية- جندوبة (*) | 400 | .. | 41,3 |

(*) تم تشغيل الربط يوم 10/6/2014.

| تونس- ليبيا | رويس - طاطاوين | 220 | .. | 165 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ابوكماش - مدنين | 270 | .. | 110 |

الربط القائم بين بلدان الربط المغاربي/ الكوميلاك وبلدان أخرى

| البلد | المحطة | الجهد ك.ف | الحمل المنقول م.و | طول الخط كم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المغرب - اسبانيا | ملوسا – P.CRUZ | 400 | 700 | 61 |
|  | ملوسا - P.CRUZ | 400 | 700 | 61 |

| ليبيا - مصر | طبرق - السلوم | 220 | 280 | 162 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| موريتانيا - مالي | نواكشوط - مانانتالي | 225 | .. | 933 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| موريتانيا- سنغال | نواكشوط - مانانتالي | 225 | .. | 200 |

ثالثاً: مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (محدث سبتمبر 2019)

يهدف هذا المشروع إلى ربط الشبكات الكهربائية لكل من (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت).

- نجح الربط الكهربائي الخليجي والذي يعتبر عن أهم المشروعات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون في تحقيق الهدف الأساسي من شبكة الربط وذلك بتوفير الدعم اللازم خلال الحالات الطارئة حيث تمتعت الدول الخليجية المرتبطة باستقرار أكبر وامان عالي لأنظمتها الكهربائية بسبب ارتباطها مع بعضها عن طريق الربط الكهربائي الخليجي. حيث ساهم الربط الكهربائي منذ بدء تشغيله في دعم الشبكات المرتبطة في حوالي أكثر من 1900 حالة في جميع الدول الخليجية المرتبطة بلا استثناء حيث ساهم تقديم الدعم اللحظي عبر شبكة الربط بشكل مباشر في تجنب الانطفاء الكامل أو الجزئي أثناء الحوادث الكبيرة مما أدى إلى تجنب الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي يسببها الانقطاع الشامل للكهرباء الذي قد ينتج في حال كانت شبكات هذه الدول معزولة عن هيئة الربط.

- وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي والشركة الوطنية للكهرباء بالمملكة الأردنية الهاشمية مذكرة تفاهم تدرس فرص وجدوى الربط الكهربائي بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي وشبكة الكهرباء الأردنية، ومن المتوقع خلال الشهر القادم أن يتم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي والشركة الوطنية للكهرباء بالمملكة الأردنية والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

- تعمل الهيئة حاليا على دراسة توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي داخل المنظومة الخليجية حيث تعمل على تنفيذ الدراسة التفصيلية للتوسعات المقترحة لشبكة الربط الكهربائي الخليجي وهي كالتالي:

  - الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة كهرباء سلطنة عُمان.

  - تعزيز الربط بين شبكة الهيئة وشبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة.

  - تعزيز الربط بين شبكة الهيئة وشبكة كهرباء دولة الكويت.

  - تعزيز الربط بين شبكة الهيئة وشبكة المملكة العربية السعودية من خلال زيادة سعة التبادل لمحطة تحويل الذبذبة في الفاضلي من 1,320) م. ت) إلى (1,980 م. ت).

- تقوم الهيئة حالياً بدراسة الربط الكهربائي مع جمهورية العراق وذلك بربط جنوب العراق بشكل منفصل (محافظة البصرة) بشبكة الربط الكهربائي الخليجي كما تعمل على إعداد مسودات اتفاقية الربط واتفاقية الشراء مع الجانب العراقي ومن المتوقع أن يتم تشغيل الانتهاء من المشروع خلال عامين.

- تعمل هيئة الربط الكهربائي أيضا على استكشاف فرص الربط ذات الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية لدول مجلس التعاون للوصول إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا. حيث وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع مشروع الربط اليورو-افريقي والذي يستهدف ربط شمال مصر بأوروبا عن طريق قبرص واليونان، وكذلك مذكرة تفاهم أخرى مع جمهورية اثيوبيا، ويجري التنسيق لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول أخرى مثل الهند وتركيا وذلك للتعاون المشترك في عمل دراسات جدوى للربط معها.

رابعاً: مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري (جهد 500 ك.ف. وبقدرة تبادلية 3000 ميجاوات): (محدث سبتمبر 2019)

الموقف الفني للمشروع: سبتمبر 2019  - (السعودية)

مقدمة: خلصت دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع إلى أن خيار الربط عن طريق التيار مستمر (DC) من منطقة شرق القاهرة إلى منطقة المدينة المنورة/ ينبع مروراً بمنطقة تبوك، وهو أفضل الخيارات المتاحة، وستكون قدرة الربط حوالي (3000) ميجاوات، ويتضمن المشروع ما يلي:

- إنشاء خط هوائي ذي تيار مستمر ثنائي القطبية جهد (± 500) ك.ف من محطة تحويل القاهرة الجديدة إلى محطة تحويل في منطقة المدينة المنورة / ينبع مروراً بمنطقة تبوك.

- طول الخط الهوائي حوالي (1320) كيلو متر، منها (820) كيلو متر داخل أراضي المملكة العربية السعودية، و (480) كيلو متر داخل أراضي جمهورية مصر العربية.

- إنشاء كابل بحري بطول حوالي 20 كم لعبور خليج العقبة يربط بين طرفي الخط الهوائي.

- إنشاء محطة تحويل القاهرة الجديدة (تيار متردد / تيار مستمر) بقدرة (2x 1500) ميجاوات في منطقة شرق القاهرة.

- إنشاء محطة تحويل شرق المدينة أو ينبع (تيار متردد / تيار مستمر) بقدرة (2x 1500) ميجاوات.

- إنشاء محطة تحويل تبوك (تيار متردد / تيار مستمر) بقدرة (2x 500) ميجاوات في منطقة تبوك كمحطة طرفية ثالثة.

آخر مستجدات المشروع:

- تم تغيير مسار خط الربط الكهربائي للمشروع ليراعي البيئة الطبيعية لنيوم، إذ يتجنب المسار الجديد المساس بمساحات جغرافية كبيرة ذات طبيعة خاصة، سواء الساحلية منها القريبة من المدن السياحية ومن مناطق الشعب المرجانية، أو الداخلية التي تمر بجبال شاهقة ووديان لها طبيعة حساسة، وذلك اتباعاً لأعلى معايير الاستدامة البيئية خلال مراحل التخطيط والتنفيذ للربط الكهربائي، الأمر الذي يعزز استفادة البلدين الشقيقين من المشروع دون المساس بالبيئة الخلابة للمنطقة.

- عُقدت عدة اجتماعات مشتركة بمشاركة المعنيين في مشروع نيوم، واتفق على تغيير مسار خطوط النقل داخل المملكة العربية السعودية ونقاط الإنزال لتكون خارج منطقة مشروع نيوم، مع ضرورة الالتزام ببنود اتفاقية تبادل الطاقة والمستوى المتفق عليه بين البلدين، مع التأكيد على المحافظة على الأسس التي بنيت عليها دراسة جدوى المشروع دون تغيير.

- عمل الجانبين على إعداد نطاق الأعمال (RFP) الخاص باختيار استشاري عالمي يقوم بعملية مراجعة المواصفات وأعمال الطرح والتحليل والترسية ومتابعة أعمال التنفيذ حتى انتهاء فترة الضمان للمشروع فيما يخص محطات التحويل – الكابل البحري.

- جاري العمل على إجراء المسح للمسارات البرية، والكابل البحري مع نفس المقاول، في ضوء تغيير المسار.

- تقرر عقد اجتماع تنسيقي مشترك يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019 في دولة الكويت يستضيفه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بهدف الاتفاق على خطة تمويل أجزاء المشروع في الجانب المصري، في ضوء التعديلات المشار إليها.

الموقف الفني للمشروع: مارس 2017  - (مصر)  لم يتم التحديث

يتضمن المشروع ثلاث حزم كالآتي: الكابلات البحرية والأرضية جهد ± 500 ك.ف – الخطوط الهوائية جهد ± 500 ك.ف – محطات التحويل (بدر- المدينة المنورة- تبوك).

الموقف الحالي لحزم المشروع الثلاثة: -

أولاً: الكابلات البحرية والأرضية جهد 500 ك.ف (تتم إجراءاته بمعرفة الجانب المصري)

- تم فتح المظاريف الفنية والمالية في المناقصة الخاصة بالكابلات البحرية والأرضية، وتم الانتهاء من جميع أعمال التحليل وإعداد التقرير الخاص بالملاحظات وإرساله إلى استشاري المشروع لإعداد التقرير النهائي.

- جاري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على لجنة البت العليا بنتيجة التحليل الفني والمالي، علماً بأنه قد تم التحليل الفني والمالي بمشاركة الجانبين المصري والسعودي واستشاري المشروع، وتم إعداد التقرير النهائي.

ثانياً: الخط الهوائي/ بدر- المينة المنورة جهد ± 500 ك.ف (تتم إجراءاته بمعرفة الجانب المصري)

- تم إعادة طرح مناقصة عامة عالمية تتعلق بإنشاء خط الربط الكهربائي المصري السعودي (بدر/ تبق) جهد ± 500 ك.ف، بنظام المظروفين (فني- مالي).

- تم إلغاء المناقصة بعد فتح المظروف الفني لها، وإعادة طرحها، وتم تأجيلها العديد من المرات للتزامن مع مناقصة محطات التحويل، ومن المقرر أن يتم فتح المظروف الفني لها خلال النصف الثاني من مارس 2017.

ثالثاً: محطات التحويل (المدينة- بدر- تبوك) (تتم إجراءاته بمعرفة الجانب السعودي)

- تم دعوة الشركات العالمية الثلاث (ABB- GE- Siemens) عن طريق الجانب السعودي لشراء كراسة المواصفات لمحطات الربط الكهربائي المصري – السعودي (بدر- المدينة- تبوك) لنقل 3000 م. وات على جهد ± 500 ك.ف، وذلك كمرحلة فنية أولى، على أن يتم دعوة الشركات المقبولة فنياً لتقديم عرضها المالي كمرحلة ثانية، كما تم دعوة متعاقد رابع وهو الشركة الصينية (State grid) للاشتراك في المناقصة.

- جاري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على لجنة البت العليا بنتيجة التحليل الفني والمالي، علماً بأنه قد تم التحليل الفني والمالي بمشاركة الجانبين المصري والسعودي واستشاري المشروع، وتم إعداد التقرير النهائي.

التشغيل:

- التشغيل الجزئي للمشروع (Pole 1) في ديسمبر 2018.

- التشغيل الكامل للمشروع (Pole 2) في يوليو 2019.

ورد بريد الكتروني من الجانب السعودي بمقترح للبرنامج الزمني والذي خلص إلى:

- التشغيل الجزئي للمشروع (Pole 1) في ديسمبر 2020.

- التشغيل الكامل للمشروع (Pole 2) في يوليو 2021.

خامساً: مشروع الربط الكهربائي المصري السوداني: (الجانب المصري) (محدث مارس 2017)

جاري اتخاذ الإجراءات الخاصة بتحديث دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي الثنائي المصري- السوداني، وذلك لحدوث بعض المستجدات في شبكتي الكهرباء المصرية والسودانية.